УТВЕРЖДАЮ

Сизиков В.В.,

глава Серовского городского

округа

___________________

(подпись)

___________________

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 20

на 2019 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| 1.1. Информационная открытость (наполнение сайта организации). | Размещение актуальной и достоверной информации на сайте организации. Размещение обновленной информации на стендах организации и в средствах массовой информации о деятельности образовательной организации. Размещение на сайте механизмов обратной связи. | 1 раз в 10 дней при наличии обновлений I квартал 2019 | Рзаева О.А., заместитель директора по ОВВР, Ермоленкина И.В., заместитель директора по начальной школе, Вахрина Н.С., заместитель директора по УВР, Шитова М.И., заместитель директора по ПВиБ, Загоскина Т.С., заместитель директора по АХЧ. | На сайте организации размещается актуальная и достоверная информация. На сайте размещены механизмы обратной связи (https://20srv.uralschool.ru/contacts) | 1 раз в 10 дней 26.03.2019 |
| 1.2. Доступность и достаточность информации об организации, сведений о педагогических работниках. | Перевод официального сайта организации на платную платформу. Изменение интерфейса сайта, добавление новых разделов, отражающих деятельность организации. Своевременное размещение и обновление информации о педагогических работниках. | I квартал 2019 при наличии обновлений | Гулькина Н.В., директор, Рзаева О.А., заместитель директора по ОВВР, Вахрина Н.С., заместитель директора по УВР. | Официальный сайт организации переведен на платную платформу, изменен интерфейс сайта, добавлены разделы, отражающие деятельность организации (https://20srv.uralschool.ru) | 26.03.2019 |
| 1.3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией. | Мероприятия по обеспечению доступности взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации. Организация «горячей линии» с использованием стационарных или сотовых телефонов, информационных стендов, форума или книги предложений на официальном сайте организации для обратной связи и внесения предложений от получателей услуг. Организация и проведение консультаций для родителей «Электронные услуги, предоставляемые школой». Своевременное размещение информации о ходе рассмотрения обращений граждан на официальном сайте организации. | I квартал 2019 I квартал 2019 февраль-март 2019 при наличии обращений | Гулькина Н.В., директор, Рзаева О.А., заместитель директора по ОВВР, Шитова М.И., заместитель директора по ПВиБ. | Контактные телефоны и адреса электронной почты организации и должностных лиц размещены на официальном сайте, информационных стендах в зданиях организации, имеются ящики для приема обращений граждан, установлены часы личного приема граждан должностными лицами организации ((https://20srv.uralschool.ru/contacts). На официальном сайте организации имеется возможность для обратной связи и внесения предложений от получателей услуг (https://20srv.uralschool.ru/treatments). Проведены консультации для родителей 1-11-х классов по порядку предоставления школой электронных услуг. | январь 2019 26.03.2019 21.01.2019 – 25.01.2019, 16.09.2019 – 18.09.2019 |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1. Наличие комфортных условий получения услуг, условий для охраны здоровья, организации питания обучающихся. | Приобретение современного учебно-дидактического оборудования в соответствии с ФГОС. Приобретение современного спортивного инвентаря, мебели. Проведение ремонтных работ в организации, приведение в соответствие помещений, территории организации требованиям СанПиН. Проведение профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья обучающихся. Проведение социальных опросов по вопросам организации питания обучающихся. | в течение года в течение года июль 2019 в течение года февраль 2019, октябрь 2019 | Гулькина Н.В., директор, Загоскина Т.С., заместитель директора по АХЧ, Вахрина Н.С., заместитель директора по УВР, Рзаева О.А., заместитель директора по ОВВР. | Приобретено учебно-дидактическое оборудование для кабинета физики. Приобретен спортивный инвентарь, 30 комплектов учебной мебели. Проведен текущий ремонт помещений всех зданий учреждения. Проведены мероприятия в 1-11-х классах, направленные на укрепление здоровья обучающихся. Проведен опрос родителей и обучающихся по вопросам организации горячего питания. | ноябрь 2019 апрель 2019 июль 2019 январь – май 2019, сентябрь – декабрь 2019 11.02.2019 – 13.02.2019, 14.10.2019 – 18.10.2019 |
| 2.2. Занятость детей в дополнительном образовании. Введение дополнительных образовательных программ. | Проведение анализа запросов участников образовательного процесса для расширения спектра и повышения качества услуг дополнительного образования. Информирование населения об услугах, оказываемых организацией во внеурочное время. Проведение Дня открытых дверей в рамках реализации дополнительных образовательных программ. | апрель 2019 1 раз в месяц февраль 2019 | Рзаева О.А., заместитель директора по ОВВР, Ермоленкина И.В., заместитель директора по начальной школе. | Проведен опрос учащихся и их родителей по вопросам организации дополнительного образования. Родители обучающихся 1-11-х классов ознакомлены под подпись с перечнем услуг, оказываемых организацией во внеурочное время. При наличии изменений информация обновляется 1 раз в месяц. Проведен день открытых дверей в рамках реализации дополнительных образовательных программ. | 22.04.2019 – 26.04.2019 январь 2019, сентябрь 2019 19.03.2019 |
| 2.3. Создание условий для возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся. | Привлечение обучающихся к участию в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных и других массовых мероприятиях. Проведение внутришкольных мероприятий и наиболее широкое привлечение обучающихся к участию в школьных конкурсах, олимпиадах и т.п., способствующих развитию творческих способностей и интересов. Создание «Методической копилки» с заданиями и контрольно-измерительными материалами олимпиад, конкурсов, фестивалей и т.п. Создание на сайте страницы «Ими гордится школа». | в течение года в течение года в соответствии с планом работы организации I квартал 2019 I квартал 2019 | Администрация организации, классные руководители, учителя-предметники. | Обучающиеся приняли участие в школьных, муниципальных и окружных конкурсах, олимпиадах, физкультурных мероприятиях, спортивных и других массовых мероприятиях. Руководителями школьных методических объединений учителей-предметников созданы «Методические копилки» с заданиями и контрольно-измерительными материалами олимпиад и конкурсов. Проводится сбор материалов для создания на сайте страницы «Ими гордится школа» (об известных выпускниках прошлых лет). | январь – май 2019, сентябрь – декабрь 2019 февраль 2019, октябрь 2019 март – июнь 2019, сентябрь – декабрь 2019 |
| 2.4. Создание условий для возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. | Организация работы школьного педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, школьного фельдшера: проведение индивидуальных и групповых консультаций для обучающихся и родителей, бесед, классных часов, родительских собраний и т.п. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. | в течение года май 2019 | Гулькина Н.В., директор, Шитова М.И., заместитель директора по ПВиБ. | Организована работа учителей-логопедов, социального педагога, школьных фельдшеров: проводятся индивидуальные и групповые консультации для обучающихся и родителей, беседы, классные часы, родительские собрания и т.п. Педагогические работники обучены навыкам оказания первой помощи. | январь – май 2019, сентябрь – декабрь 2019 май 2019 |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 3.1. Создание условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. | Реализация адаптивных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Организация инклюзивного обучения. Создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с диагнозом). Приобретение специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Создание электронного банка методических разработок для детей с ОВЗ. | в течение года в течение года в течение года III квартал 2019 II квартал 2019 | Шитова М.И., заместитель директора по ПВиБ, Загоскина Т.С., заместитель директора по АХЧ. | Реализованы адаптивные программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Организовано инклюзивное обучение. Созданы условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с диагнозом). Продолжается создание электронного банка методических разработок для детей с ОВЗ. | январь – май 2019, сентябрь – декабрь 2019 январь – май 2019, сентябрь – декабрь 2019 январь – май 2019, сентябрь – декабрь 2019 май – июнь 2019, сентябрь – декабрь 2019 |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| 4.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников. | Проведение семинаров, совещаний, деловых игр, направленных на совершенствование навыков бесконфликтного общения и создание доброжелательного микроклимата в коллективе. | 1 раз в четверть | Администрация организации. | Проведены совещания, направленные на совершенствование навыков бесконфликтного общения и создание доброжелательного микроклимата в коллективе. | 04.02.2019, 15.04.2019, 09.09.2019, 16.12.2019 |
| 4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников. | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации в соответствии с утвержденным графиком. Создание персональных сайтов и персональных страниц педагогов на официальном сайте организации. | в течение года | Администрация организации, учителя-предметники. | Педагогические работники обучались на курсах повышения квалификации в соответствии с утвержденным графиком. | январь – май 2019, сентябрь – декабрь 2019 |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 5.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательной организации. | Обновление материально-технической базы: приобретение интерактивного оборудования, учебно-наглядных пособий, спортивного инвентаря, учебников, мебели и т.д. | в течение года | Администрация организации. | Приобретены учебно-наглядные пособия, спортивный инвентарь, учебники, учебная мебель. | март – май 2019, сентябрь – декабрь 2019 |
| 5.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг. | Развитие новых педагогических технологий. Мониторинг качества обучения по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. | в течение года | Администрация организации, руководители школьных методических объединений учителей-предметников. | При проведении учебных занятий применяются новые педагогические технологии. Проводится мониторинг качества обучения по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. | январь – май 2019, сентябрь – декабрь 2019 март – июнь 2019, сентябрь – декабрь 2019 |
| 5.3. Создание современных конкурентоспособных условий предоставления образовательных услуг потребителям. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы порекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Мероприятия по повышению конкурентоспособности образовательной организации: обновление материально-технической базы, создание современных комфортных условий, поддержание благоприятного психологического климата, обновление содержания образования в соответствии с ФГОС. Развитие профильного и предпрофильного обучения. Открытие новых профильных классов (педагогический, кадетский и др.) Организация сотрудничества со средствами массовой информации Серовского городского округа с целью освещения результатов работы организации. | в течение года сентябрь 2019 в течение года | Администрация организации. | Проводятся мероприятия по повышению конкурентоспособности образовательной организации: обновляется материально-техническая база, создаются современные комфортные условия, поддерживается благоприятный психологический климат, обновляется содержание образования в соответствии с ФГОС. Объявлен набор в 10-е профильные классы (социально-гуманитарный, естественно-научный, педагогический) и 7-й кадетский класс МЧС на 2019-2020 учебный год. Организовано сотрудничество со средствами массовой информации Серовского городского округа с целью освещения результатов работы организации. | январь – июнь 2019, сентябрь – декабрь 2019 май 2019 январь – май 2019, сентябрь – декабрь 2019 |

Директор МАОУ СОШ № 20						Н.В.Гулькина